**FICHE PROJET**

**Actualisation du programme espace valléen**

**①- L’EQUIPE PROJET**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de la personne** | **Rôle** | **Email** | **Téléphone** |
| Catherine Balestra | Pilote du groupe Chartreuse | Catherine.balestra@parc-chartreuse.net | 06.79.23.67.14 |
| Aude Carmelino | Champsaur Valgaudemar | aude@champsaur-valgaudemar.com | 0492490879 |
| Carole Druart | Matheysine | c.druart@ccmatheysine.fr | 04.76.81.18.24 |
| Nils Ginestou | Région Sud PACA | nginestou@regionpaca.fr |  |
| Gaëlle Le Bloa | Animatrice / Génope | gaelle.lebloa@genope.fr | 06..69.23.01.10 |
| Julie Privat | Pays des Ecrins | j.privat@cc-paysdesecrins.com | 04 92 23 11 17 |
| Laurine Pheso | Sisteronais Büech | espace.valleen@sisteronais-buech.fr | 0492312752 |
| Romain Garcia | Pays Dignois/Pays Durance Provence | romain.garcia@provencealpesagglo.fr | 0635209161 |

**②- CONTEXTE**

*(préciser les motivations à l’origine de la création du groupe – paragraphe de 5 lignes max)*

La programmation espace valléen 2014-2020 touche à sa fin et les conditions de reconduction ne sont pas encore définies. Le réseau espace valléen se sent légitime pour faire remonter son expérience et expertise auprès des financeurs (comité de massif notamment). L’objectif étant que les réalités de terrain soient intégrées à la définition des nouvelles politiques, voire à ce que la nouvelle programmation se construise en lien avec les territoires. D’autre part, il importe que cette dynamique collective perdure et se consolide afin de faire valoir cette expertise territoriale issue de ces programmations.

**③- CADRAGE DU PROJET**

**Objectifs** *(définir ce que le groupe souhaite atteindre dans le cadre du groupe thématique)*

« Objectifs stratégiques » :

* **Prospective** : alimenter/participer à la définition des nouveaux cadres de programmation 2020-2034 afin qu’ils répondent aux besoins et fonctionnement des territoires~~.~~
* **Réseau** : asseoir la dynamique et légitimer le réseau espace valléen. Quels apports et expertise à apporter auprès des territoires d’une part, des financeurs d’autre part, et quels liens tisser avec d’autres réseaux (pertinence – apports réciproques) ?

 « Objectifs opérationnels »

* **construire un argumentaire** faisant valoir l’expertise et la plus-value du réseau et **définir une stratégie de diffusion.**
* **dresser un bilan des fonctionnements et dysfonctionnement du dispositif 2014-2020** et identifier comment s’appuyer sur ces derniers pour **construire un cadre plus efficient**

**Bénéfices attendus** *(que doit apporter le travail du groupe aux espaces valléens et au réseau ?)*

* que soit déployé, pour la prochaine génération de projet, un dispositif efficace qui réponde aux besoins des territoires
* …

**Points de vigilance** *(mettre en évidence les paramètres à prendre en compte, les éventuelles craintes, les freins potentiels au travail du groupe)*

* Besoin de connaître le cadre (méthodologie, échéancier) d’élaboration des nouvelles politiques de massifs (non définies à ce jour)
* Vigilance sur des démarches « usines à gaz »
* L’évolution dans le temps de la définition des Espaces Valléens et le manque de partage de cette nouvelle identité.
* La diversité des territoires Espaces Valléens : de structures porteuses, de dynamique initiale de développement territorial, développement touristique, de contexte économique…

**Pistes identifiées à ce stade de la démarche (au 09/10/18)**

* Étudier la pertinence d’ouvrir le dispositif espace valléen à une dimension de développement territorial élargie, incluant des dimensions économiques et sociales (services à la population notamment)
* Vers un projet de territoire : logique de projet et non de gestion de dossiers ou guichet
* Conventionnement tripartite : 1 dossier plusieurs financeurs et problématique des dossiers pluriannuels.
* Une contractualisation ou une convention qui prennent en compte plusieurs objectifs régionaux, d'État et de l'Europe (réintégration, par exemple dans cette programmation, des Contrats Stations, du CRET, du Contrat de ruralité : un projet de territoire pour différentes réponses de financements)

**④- PLANNING GENERAL**

**Les étapes de travail** *(indiquer les différentes étapes à mettre en œuvre par le groupe pour répondre aux objectifs et les échéances principales du projet)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ETAPES / PHASE** | **Date** |
| Faire le point des échéances pour la construction du nouveau dispositif | Fait par Catherine : diffusion d ‘une base le 15 octobre |
| Identifier et partager ce qu’est un Espace Valléen, un chef de projet Espace Valléen : vers une identité partagée. | Réunions du Réseau Annot des 15 et 16 octobre |
| Identifier les apports et expertises apportés par les EV et chefs de projets auprès des territoires d’une part, des financeurs d’autre part | Réunions du Réseau Annot des 15 et 16 octobre |
| Faire la synthèse des fonctionnements et disfonctionnements du dispositif (montage de projet, gouvernance,…) et identifier comment s’appuyer dessus ou les lever |  |
| Identifier les autres réseaux et démarches en écho au dispositif Espaces Valléens et identifier les éventuels liens à tisser avec ces dynamiques (apports réciproques)  | Tableau d’identification à alimenter sur la plateforme de capitalisation |
| Analyser les enseignements d’autres programmes et fonctionnement bien ou ont mieux fonctionné (Leader, ITMR, CDDRA…) | Articulation avec le groupe « lisibilité des fonds » |
| Rédiger un argumentaire associé d’une stratégie de diffusion |  |

**Les dates de réunion** *(consigner les différentes dates de réunion du groupe et modalités*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Date** | 24 septembre 2018 |
| **Modalités** | A distance  |
| **Objectifs poursuivis** | * Partager les besoins et objectifs du groupe
* Recueillir les premières idées formulées par chacun
* Ouvrir les espaces de mutualisation
 |
| **2** | **Date** | 15 octobre à Annot |
| **Modalités** | A distance / rencontre |
| **Objectifs poursuivis** | * Partager et enrichir les objectifs du groupe (fiche projet)
* Présentation du calendrier des procédures d’actualisation des dispositifs
* Identifier l’expertise des chefs de projet Espaces Valléens et des EV.
 |
| **3** | **Date** | 16 octobre à Annot |
| **Modalités** | A distance / rencontre |
| **Objectifs poursuivis** | * Synthèse des expertises et commencé à identifier comment ces apports sont utiles/utilisées.
* Faire le point de la suite des travaux
* Préparation de la restitution au collectif
 |
| **4** | **Date** | 28 janvier 2019 |
| **Modalités** | A distance / rencontre |
| **Objectifs poursuivis** | * Construction de l’argumentaire : sommaire/chemin de fer
* Retour sur le tableau fonctionnement/dysfonctionnement
 |

**❺- EVALUATION**

**Le travail du groupe sera une réussite si ….**

* Un argumentaire rattaché au réseau est élaboré (on aura définit l’expertise et la plus-value du réseau, donc sa légitimité)
* Le comité de massif et autres financeurs reconnaissent et prennent en compte les apports du réseau

**Le travail du groupe sera un échec si….**

* Aucun argument n’est établi
* Les nouvelles politiques de massif sont établies sans prise en compte des retours du réseau…